## Công việc Tuần 1
QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TUẦN 1 - DỰ ÁN TMĐT
Nguồn: BaiTapNhom_Chuong1.pdf (BT1–BT9), Workspace PCG (0. Readme, Sprint planning, 7. Document) và yêu cầu nhóm. Hạn nội bộ 21/10; nộp 22/10/2026.
Tổng bài | 9 | Chưa bắt đầu |  | Đang thực hiện |  | Review/Verify |  | Hoàn thành
Mã | Bài tập | Nội dung chính | Phụ trách chính | Người hỗ trợ | Đầu ra / Definition of Done | Deadline nội bộ | Trạng thái | Minh chứng / Link | Ghi chú PM
BT1 | Đề xuất và đánh giá hai ý tưởng | So sánh tối thiểu 2 ý tưởng theo khách hàng, nhu cầu, giá vốn/giá bán, khả năng triển khai với 500.000 VND, cạnh tranh, khác biệt, 2-3 rủi ro và quyết định chọn. | MR Lead – Huy | PP Lead – Bằng; SO/Sales Lead – Nam; EO Lead – Đạt | Bảng so sánh 2 ý tưởng và giải thích lựa chọn 1 ý tưởng chính thức. | 2026-10-19 20:00 | Chưa bắt đầu | Dán link bảng so sánh + ảnh/nguồn giá | PCG Sprint 1: có 2 phương án, khách hàng mục tiêu, nguồn/bằng chứng nhu cầu; phân biệt dữ liệu thực với giả định. Hạn PCG 19/10.
BT2 | Phân tích khách hàng và kiểm chứng nhu cầu | Viết mô tả cơ hội 200-300 từ; xác định khách hàng, nhu cầu, đối thủ, mức giá; thu ít nhất 1 loại bằng chứng sơ bộ và nêu giới hạn bằng chứng. | MR Lead – Huy | SO/Sales Lead – Nam; CC Lead – Danh; PP Lead – Bằng; EO Lead – Đạt | Problem/Opportunity Statement; hồ sơ khách hàng mục tiêu; phụ lục khảo sát, ảnh, link hoặc ghi chú trao đổi. | 2026-10-19 22:00 | Chưa bắt đầu | Dán link khảo sát/ảnh social/đối thủ/nhà cung cấp | Bằng chứng cần có ngày, nguồn và giới hạn; dùng cho lựa chọn sản phẩm, Charter và Project Overview.
BT3 | Project Charter v1.0 | Tổng hợp tên dự án, mục tiêu SMART, phạm vi, deliverables, ngân sách tối đa 500.000 VND, timeline 8 tuần, milestone, giả định, ràng buộc, rủi ro và tiêu chí thành công. | PM -Nghĩa | CD Lead – Phong; EO Lead – Đạt; Tất cả Lead: Hưng, Phong, Nam, Đạt, Bằng, Danh, Huy | Project Charter v1.0 dài khoảng 2-3 trang, được các PM mini xác nhận đầu vào. | 2026-10-20 18:00 | Chưa bắt đầu | Dán link Project Charter v1.0 | PCG cần Charter bản đầu + dự toán có căn cứ giá + rủi ro/ứng phó trước 21/10. Rủi ro ghi theo mẫu Risk & Issue Log.
BT4 | Kế hoạch kinh doanh sơ bộ và ngân sách | Chốt sản phẩm, giá bán, kênh bán, nhận đơn, thanh toán, đóng gói/giao hàng, CSKH, marketing; lập ngân sách và cách đo lường kết quả. | SO/Sales Lead – Nam | PP Lead – Bằng; Operations Lead – Hưng; CC Lead – Danh; EO Lead – Đạt | Business Plan sơ bộ; dự toán theo mẫu Budget & Sales Tracker ≤500.000 VND; Sales/Operations checklist; Marketing Plan có kênh, mục tiêu, ngân sách, timeline và KPI. | 2026-10-20 18:00 | Chưa bắt đầu | Dán link kế hoạch + bảng giá/báo giá | Bằng lập giá và dự toán theo Budget & Sales Tracker; Đạt kiểm tra số liệu, Nghĩa duyệt. Marketing Plan do Danh chủ trì phần nội dung/kênh.
BT5 | Stakeholder Register | Xác định tối thiểu 5 stakeholder; ghi vai trò/nhu cầu, mức ảnh hưởng và cách phối hợp. | CD Lead – Phong | PM – Nghĩa; MR Lead – Huy; SO/Sales Lead – Nam; Operations Lead – Hưng | Stakeholder Register tối thiểu 5 bên: khách hàng, nhà cung cấp, nền tảng, vận chuyển, PCG/GV, nhóm hoặc bên liên quan khác. | 2026-10-20 16:00 | Chưa bắt đầu | Dán link Stakeholder Register | Có PCG/GV, khách hàng, nhà cung cấp, nền tảng, giao vận và nhóm; ghi kênh, tần suất và owner.
BT6 | Team Charter và phân công PM mini | Chốt PM chính, vai trò từng thành viên, kênh trao đổi, lịch họp, SLA phản hồi, bàn giao, xử lý trễ/bất đồng và nguyên tắc trung thực dữ liệu. | PM – Nghĩa | CD Lead – Phong; EO Lead – Đạt; Tất cả Lead: Hưng, Phong, Nam, Đạt, Bằng, Danh, Huy | Team Charter có xác nhận vai trò và trách nhiệm của từng thành viên. | 2026-10-18 23:00 | Chưa bắt đầu | Dán link Team Charter/biên bản xác nhận | Phân vai 8 người theo 0. Readme; SO tách Nam phụ trách Sales và Hưng phụ trách Operations.
BT7 | Task Board | Tạo bảng với Backlog/To do, In Progress, Review/Verify, Done; mỗi task có owner, deadline, đầu ra và tiêu chí/minh chứng hoàn thành. | EO Lead – Đạt | PM – Nghĩa; CD Lead – Phong | Link Task Board; các task Tuần 1 và kế hoạch 8 tuần được tạo; ảnh chụp bảng công việc. | 2026-10-18 23:00 | Chưa bắt đầu | Dán link Trello/Jira/Planner + ảnh chụp | Task Board là BT7 theo đề. PCG Sprint planning ghi Gantt/Jira triển khai Sprint 2; không gộp thành điều kiện nộp PCG Sprint 1.
BT8 | Kho minh chứng dùng chung | Tạo cấu trúc 7 thư mục theo đề; thống nhất quy tắc đặt tên, quyền truy cập và trách nhiệm tải minh chứng. | CD Lead – Phong | Operations Lead – Hưng; EO Lead – Đạt; Tất cả Lead: Hưng, Phong, Nam, Đạt, Bằng, Danh, Huy | Link kho minh chứng; đủ 7 thư mục; giảng viên và PCG có quyền xem; có tài liệu phiên bản đầu tiên. | 2026-10-19 12:00 | Chưa bắt đầu | Dán link Drive + ảnh quyền truy cập | Phong quản lý 7 thư mục con trong folder team do PC tạo; mỗi Lead tải minh chứng, Đạt kiểm tra link/quyền.
BT9 | Week 1 Summary và hồ sơ nộp | Viết 300-500 từ về sản phẩm chọn, bằng chứng nhu cầu, giả định, ngân sách, phân công, rủi ro và việc Tuần 2; ghép toàn bộ hồ sơ. | CD Lead – Phong | PM – Nghĩa; EO Lead – Đạt; Tất cả Lead: Hưng, Phong, Nam, Đạt, Bằng, Danh, Huy | Week 1 Summary 300–500 từ; 01 file Word theo đề và link minh chứng; thêm Weekly Report Sprint 1 theo mẫu PCG để PM/PIC rà soát. | 2026-10-21 18:00 | Chưa bắt đầu | Dán link bản Word final + link minh chứng | Ngoài Word/Week 1 Summary theo đề, lập Weekly Report mẫu PCG: kế hoạch–thực tế, ngân sách, KPI, risk/issue, việc Sprint 2; rà soát với PIC trước 21/10.
Mốc điều hành: 19/10 dữ liệu thô và bằng chứng; 20/10 hoàn tất bản nháp; 21/10 review, sửa lỗi, kiểm tra link và chốt hồ sơ; 22/10 chỉ dùng để nộp.
CHI TIẾT NHIỆM VỤ THEO VAI TRÒ
Phân vai: Operations–Hưng; CD–Phong; SO/Sales–Nam; EO–Đạt; PP–Bằng; CC–Danh; MR–Huy; PM–Nghĩa.
Category D · Story points H · Start date I · Priority K · Nơi nộp N · Minh chứng O. Phong gửi link Drive nhóm để mọi người mở đúng thư mục.
Mã việc | Bài tập | Nhiệm vụ chi tiết | Category | Phụ trách chính | Người hỗ trợ | Kết quả bàn giao | Story points | Start date | Deadline | Priority | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nơi nộp file (Drive nhóm) | Minh chứng / Ghi chú
1.1 | BT1 | Thu ý tưởng; kiểm tra nhu cầu, khách hàng và đối thủ cho 2 phương án | Document | MR Lead – Huy | SO/Sales Lead – Nam; CC Lead – Danh | Bảng dữ liệu thị trường cho 2 ý tưởng | Medium | 2026-10-18 | 2026-10-19 15:00 | High | Chưa bắt đầu | Có nguồn, ngày thu thập và giới hạn bằng chứng | 02_Market_Research | Khảo sát/link/ảnh
1.2 | BT1 | Thu giá vốn, giá bán, nguồn hàng; tính khả thi với 500.000 VND | Document | PP Lead – Bằng | Operations Lead – Hưng; EO Lead – Đạt | Bảng giá và unit economics sơ bộ | Medium | 2026-10-18 | 2026-10-19 18:00 | High | Chưa bắt đầu | Tổng vốn không vượt 500.000; có MOQ, vận chuyển, biên lợi nhuận | 02_Market_Research | Báo giá/bảng tính
1.3 | BT1 | Hoàn thiện bảng so sánh, rủi ro và chốt ý tưởng chính thức | Meeting | PM – Nghĩa | MR Lead – Huy; PP Lead – Bằng; EO Lead – Đạt | Bảng so sánh 2 ý tưởng và quyết định chọn | Small | 2026-10-19 | 2026-10-19 20:00 | High | Chưa bắt đầu | Mỗi ý tưởng có 2-3 rủi ro; quyết định dựa trên bằng chứng | 02_Market_Research | Biên bản quyết định
2.1 | BT2 | Xây dựng chân dung khách hàng; khảo sát/phỏng vấn 5-10 người | Document | MR Lead – Huy | SO/Sales Lead – Nam | Customer profile và dữ liệu khảo sát | Medium | 2026-10-18 | 2026-10-19 16:00 | High | Chưa bắt đầu | Dữ liệu thật, có ngày và đối tượng; không tạo phản hồi giả | 02_Market_Research | Form/bảng phản hồi
2.2 | BT2 | So sánh giá trên sàn và quan sát nhu cầu Facebook/TikTok | Document | CC Lead – Danh | MR Lead – Huy; PP Lead – Bằng | Bảng đối thủ và social listening note | Small | 2026-10-18 | 2026-10-19 18:00 | High | Chưa bắt đầu | Có tối thiểu 3 đối thủ/sản phẩm tương tự và link kiểm tra | 02_Market_Research | Link/ảnh chụp
2.3 | BT2 | Tổng hợp bằng chứng; viết Opportunity Statement 200-300 từ; lập kế hoạch test Tuần 2 | Document | CD Lead – Phong | MR Lead – Huy; EO Lead – Đạt | Opportunity Statement và kế hoạch kiểm chứng | Medium | 2026-10-19 | 2026-10-19 22:00 | High | Chưa bắt đầu | Đủ bối cảnh, khách hàng, nhu cầu, giá trị, cách tiếp cận và giả định | 02_Market_Research | Link bản nháp
3.1 | BT3 | Thu input các Lead; chốt mục tiêu SMART và deliverables | Team Management | PM – Nghĩa | Tất cả Lead: Hưng, Phong, Nam, Đạt, Bằng, Danh, Huy | Bộ mục tiêu và sản phẩm bàn giao | Small | 2026-10-19 | 2026-10-20 12:00 | High | Chưa bắt đầu | Mục tiêu đo được, có thời hạn; không cam kết doanh số thiếu căn cứ | 01_Project_Charter | Checklist input
3.2 | BT3 | Xác định phạm vi, timeline 8 tuần, ngân sách, rủi ro và KPI thành công | Document | EO Lead – Đạt | PM – Nghĩa; SO/Sales Lead – Nam; Operations Lead – Hưng; CC Lead – Danh | Bộ phạm vi, milestone, budget, risk và KPI | Medium | 2026-10-19 | 2026-10-20 16:00 | High | Chưa bắt đầu | Ngân sách ≤500.000; mỗi mốc/rủi ro/KPI có owner và cách đo | 01_Project_Charter | Timeline/budget/risk
3.3 | BT3 | Viết, chuẩn hóa và trình PM duyệt Project Charter v1.0 | Document | CD Lead – Phong | PM – Nghĩa; Tất cả Lead: Hưng, Phong, Nam, Đạt, Bằng, Danh, Huy | Project Charter 2-3 trang | Medium | 2026-10-20 | 2026-10-20 18:00 | High | Chưa bắt đầu | Đúng cấu trúc; số liệu nhất quán; PM phê duyệt | 01_Project_Charter | Link Charter
4.1 | BT4 | Chốt danh mục, USP, giá bán, giá vốn, ngân sách và cách đo lãi/lỗ | Document | PP Lead – Bằng | EO Lead – Đạt; PM – Nghĩa | Bảng sản phẩm, định giá và ngân sách | Medium | 2026-10-19 | 2026-10-20 14:00 | High | Chưa bắt đầu | Phân biệt vốn, chi phí, doanh thu, tồn kho và lợi nhuận; tổng ≤500.000 | 03_Budget_and_Finance | Bảng định giá/budget
4.2 | BT4 | Thiết kế kênh bán, nhận đơn, thanh toán, CSKH và hành trình khách hàng | Document | SO/Sales Lead – Nam | CC Lead – Danh; Operations Lead – Hưng | Sales flow và customer journey | Small | 2026-10-19 | 2026-10-20 16:00 | High | Chưa bắt đầu | Có bước nhận-xác nhận-thanh toán-chăm sóc; SLA và owner rõ | 05_Orders_and_Operations | Sơ đồ/checklist
4.3 | BT4 | Thiết kế đóng gói, tồn kho, giao hàng; chuyển đầu vào vận hành cho Nam tổng hợp Business Plan; Danh chủ trì Marketing Plan | Document | Operations Lead – Hưng | CC Lead – Danh; SO/Sales Lead – Nam; EO Lead – Đạt | Operations checklist; đầu vào Business Plan; Marketing Plan do CC Lead – Danh soạn | Medium | 2026-10-19 | 2026-10-20 18:00 | High | Chưa bắt đầu | Quy trình nhận → xác nhận → đóng gói → giao → feedback; marketing có kênh, mục tiêu, ngân sách, timeline, KPI | 01_Project_Charter (kế hoạch tổng) 04_Marketing_Content (marketing) 05_Orders_and_Operations (vận hành) | Link kế hoạch
5.1 | BT5 | Lập tối thiểu 5 stakeholder; phân tích vai trò, nhu cầu và mức ảnh hưởng | Document | CD Lead – Phong | MR Lead – Huy; SO/Sales Lead – Nam | Stakeholder Register bản nháp | Small | 2026-10-19 | 2026-10-20 11:00 | Medium | Chưa bắt đầu | Có khách hàng, NCC, nền tảng, vận chuyển, nhóm và GV/PCG | 01_Project_Charter | Register
5.2 | BT5 | Xác định kênh, tần suất, owner và nội dung phối hợp từng stakeholder | Document | CD Lead – Phong | PM – Nghĩa | Kế hoạch tương tác stakeholder | Small | 2026-10-19 | 2026-10-20 13:00 | Medium | Chưa bắt đầu | Mỗi stakeholder có cách phối hợp kiểm tra được | 01_Project_Charter | Communication plan
5.3 | BT5 | Kiểm tra thông tin stakeholder vận hành và trình PM duyệt Register | Document | Operations Lead – Hưng | PP Lead – Bằng; SO/Sales Lead – Nam; PM – Nghĩa | Stakeholder Register hoàn chỉnh | Small | 2026-10-20 | 2026-10-20 16:00 | Medium | Chưa bắt đầu | Thông tin NCC, nền tảng, vận chuyển kiểm tra được; không thiếu owner/cách phối hợp | 01_Project_Charter | Link bản duyệt
6.1 | BT6 | Lập bản đồ 8 đầu mối: PM, MR, PP, CC, Sales, Operations, EO, CD | Team Management | PM – Nghĩa | CD Lead – Phong | Bảng phân vai theo nguồn sau khi tách SO | Small | 2026-10-18 | 2026-10-18 21:00 | High | Chưa bắt đầu | Mỗi vai trò gắn với một thành viên hoặc ghi rõ người kiêm nhiệm | 01_Project_Charter | Bảng phân vai
6.2 | BT6 | Chốt kênh trao đổi, lịch họp, SLA phản hồi, bàn giao, xử lý trễ và bất đồng | Team Management | CD Lead – Phong | PM – Nghĩa; Tất cả Lead: Hưng, Phong, Nam, Đạt, Bằng, Danh, Huy | Team Charter bản nháp | Small | 2026-10-18 | 2026-10-18 22:00 | High | Chưa bắt đầu | Quy tắc cụ thể, có người quyết định và thời hạn phản hồi | 01_Project_Charter | Link Team Charter
6.3 | BT6 | Chốt nguyên tắc trung thực dữ liệu và thu xác nhận của từng thành viên | Meeting | EO Lead – Đạt | CD Lead – Phong; PM – Nghĩa | Team Charter đã xác nhận | XSmall | 2026-10-18 | 2026-10-18 23:00 | High | Chưa bắt đầu | Phân biệt dữ liệu thật/ước tính/giả định; mỗi thành viên xác nhận trách nhiệm | 01_Project_Charter | Biên bản/ảnh xác nhận
7.1 | BT7 | Tạo Task Board và 4 trạng thái bắt buộc | Team Management | PM – Nghĩa | EO Lead – Đạt | Board có Backlog/To do, In Progress, Review/Verify, Done | Small | 2026-10-18 | 2026-10-18 22:00 | High | Chưa bắt đầu | Link truy cập được; quy định rõ điều kiện chuyển trạng thái | 06_Weekly_Reports | Link/ảnh board
7.2 | BT7 | Tạo task Tuần 1 có owner, deadline, priority, khối lượng/Story points; phác thảo epic 8 tuần | Team Management | EO Lead – Đạt | PM – Nghĩa; Tất cả Lead: Hưng, Phong, Nam, Đạt, Bằng, Danh, Huy | Danh sách task Tuần 1 và kế hoạch 8 tuần | Medium | 2026-10-18 | 2026-10-18 22:30 | High | Chưa bắt đầu | Không thiếu WHAT/WHY, role, priority, Story points, start/end; Jira/Gantt theo mốc Sprint 2 của PCG | 06_Weekly_Reports | Ảnh assignee/deadline
7.3 | BT7 | Viết Description, Definition of Done, minh chứng; chia sẻ và chụp board | Document | CD Lead – Phong | EO Lead – Đạt; PM – Nghĩa | Task có WHAT/WHY, output và evidence | Small | 2026-10-18 | 2026-10-18 23:00 | High | Chưa bắt đầu | Không chuyển Done nếu chưa có kết quả kiểm tra được | 06_Weekly_Reports | Link + screenshot
8.1 | BT8 | Tạo 7 thư mục theo đề và thiết lập quyền truy cập | Document | CD Lead – Phong | Operations Lead – Hưng; PM – Nghĩa | Kho Drive đủ cấu trúc và quyền | Small | 2026-10-18 | 2026-10-19 09:00 | High | Chưa bắt đầu | 7 thư mục con nằm trong folder team do PC tạo; quyền và link mở được; có người quản lý | 01_Project_Charter | Link/ảnh quyền
8.2 | BT8 | Quy định đặt tên, phiên bản; yêu cầu từng Lead tải minh chứng ban đầu | Document | CD Lead – Phong | Tất cả Lead: Hưng, Phong, Nam, Đạt, Bằng, Danh, Huy | Naming rule và tài liệu phiên bản đầu | Small | 2026-10-19 | 2026-10-19 11:00 | High | Chưa bắt đầu | Mỗi mảng có ít nhất một tài liệu thật, ghi ngày và nguồn khi phù hợp | 01_Project_Charter | Link từng thư mục
8.3 | BT8 | Kiểm tra link, quyền, ngày nguồn và khả năng truy vết | Document | EO Lead – Đạt | CD Lead – Phong | Checklist QA kho minh chứng | XSmall | 2026-10-19 | 2026-10-19 12:00 | High | Chưa bắt đầu | Không có link hỏng; dữ liệu thật, ước tính, giả định được đánh dấu | 06_Weekly_Reports | QA checklist
9.1 | BT9 | Thu đầu ra đã duyệt; viết Week 1 Summary 300-500 từ | Document | CD Lead – Phong | PM – Nghĩa; Tất cả Lead: Hưng, Phong, Nam, Đạt, Bằng, Danh, Huy | Week 1 Summary | Medium | 2026-10-20 | 2026-10-21 12:00 | High | Chưa bắt đầu | Đủ sản phẩm, lý do, bằng chứng, giả định, ngân sách, phân công, rủi ro, Tuần 2 | 06_Weekly_Reports | Link bản nháp
9.2 | BT9 | Ghép file Word có bìa, thông tin nhóm, mục lục, bảng và các link | Document | CD Lead – Phong | PM – Nghĩa | 01 file Word tổng hợp | Medium | 2026-10-21 | 2026-10-21 15:00 | High | Chưa bắt đầu | Link Task Board/Drive mở được; tên file đúng quy định | 07_Final_Report | Link file Word
9.3 | BT9 | QA số liệu và tính trung thực; PM review, sửa cuối và chốt nộp | Document | EO Lead – Đạt | PM – Nghĩa; PP Lead – Bằng; MR Lead – Huy | Bộ hồ sơ Tuần 1 hoàn chỉnh | Small | 2026-10-21 | 2026-10-21 18:00 | High | Chưa bắt đầu | Số liệu nhất quán; không dữ liệu giả; tất cả thành viên hiểu phần phụ trách | 07_Final_Report | QA + bản final
BỔ SUNG ĐỂ KHỚP SPRINT 1 CỦA PCG (ngoài 9 bài tập trong đề)
Mã việc | Nguồn | Nhiệm vụ chi tiết | Category | Phụ trách chính | Người hỗ trợ | Kết quả bàn giao | Story points | Start date | Hạn PCG | Priority | Trạng thái thực tế | Tiêu chí hoàn thành | Nơi nộp file (Drive nhóm) | Nguồn/Mẫu
PCG-01 | Sprint 1 | Cập nhật Project Overview: thành viên, vai trò, tên dự án dự kiến và link folder team; ghi rõ mục chưa chốt | Document | PM – Nghĩa | CD Lead – Phong | Project Overview và folder mở được với PIC/lead PCG | Small | 2026-10-18 | 18/10/2026 | High | Chưa xác nhận | Đúng đầu mối; 8 vai trò; link kiểm tra được | 01_Project_Charter | Nguồn: Workspace → 5. Sprint planning, dòng Sprint 1
PCG-02 | Sprint 1 | Lập dự toán sơ bộ trong mẫu Budget & Sales Tracker; ghi giá có căn cứ; phân biệt vốn góp, doanh thu, chi phí, tồn | Document | PP Lead – Bằng | EO Lead – Đạt; SO/Sales Lead – Nam; Operations Lead – Hưng | Project Budget bản đầu; Thu-Chi chỉ ghi giao dịch đã phát sinh | Medium | 2026-10-19 | 20/10/2026 | High | Chưa xác nhận | Dự toán ≤500.000 VND; không ghi số ước tính vào sổ tiền thực tế | 03_Budget_and_Finance | Mẫu: GroupX_Budget & Sales Tracker
PCG-03 | Sprint 1 | Ghi các rủi ro ban đầu vào Risk & Issue Log; chỉ ghi Issue khi sự việc thực sự xảy ra | Document | EO Lead – Đạt | PM – Nghĩa; Operations Lead – Hưng | Risk Register có ID R-xx, tác động, xác suất, biện pháp, owner | Small | 2026-10-19 | 20/10/2026 | High | Chưa xác nhận | Rủi ro có phương án và hạn; không dùng dòng ví dụ như dữ liệu thật | 01_Project_Charter | Mẫu: GroupX_Risk Register
PCG-04 | Sprint 1 | Lập Weekly Report theo mẫu PCG: kế hoạch/thực tế, chi phí, tiếp cận/đơn/doanh thu, chất lượng, risk/issue, hành động Sprint 2 | Document | CD Lead – Phong | PM – Nghĩa; EO Lead – Đạt; tất cả Lead | Weekly Report Sprint 1 có link hồ sơ và điểm chưa hoàn thành | Medium | 2026-10-20 | 21/10/2026 | High | Chưa xác nhận | Chưa phát sinh ghi 0; chưa có dữ liệu ghi rõ; số liệu khớp tracker | 06_Weekly_Reports | Mẫu: GroupX_Weekly Report
PCG-05 | Sprint 1 | PM gửi PIC bộ hồ sơ khởi động và rà soát Sprint 1; ghi nhận yêu cầu sửa, owner và hạn; chuẩn bị plan/KPI Sprint 2 trước 1 ngày họp sprint | Meeting | PM – Nghĩa | CD Lead – Phong; EO Lead – Đạt; tất cả Lead | Link hồ sơ, biên bản/recap, danh sách việc Sprint 2 và KPI | Small | 2026-10-20 | 21/10/2026 | High | Chưa xác nhận | PIC xem được minh chứng; feedback được cập nhật; lịch họp ≤30 phút | 06_Weekly_Reports | Nguồn: Workspace → 0. Readme; 5. Sprint planning

## Agenda họp 30 phút
AGENDA HỌP HÔM NAY - TỐI ĐA 30 PHÚT
Mục tiêu: nghe phần đã chuẩn bị, thống nhất công việc tiếp theo, giải đáp vướng mắc và chốt owner + deadline cho đủ 9 bài tập.
Thời gian | Phút | Nội dung | Người dẫn | Cách thực hiện | Kết quả phải chốt
0-8 phút | 8 | Trình bày công việc đã chuẩn bị | PM điều phối; từng thành viên báo cáo | Mỗi người tối đa 1 phút: ý tưởng/sản phẩm; khách hàng; nhu cầu; giá nhập-giá bán; bằng chứng; điểm chưa chắc. | Danh sách ý tưởng và dữ liệu sơ bộ; ghi rõ thông tin còn thiếu.
8-15 phút | 7 | Lên ý tưởng cho công việc sắp tới | Research/Product | So sánh nhanh và giữ 2 ý tưởng để làm BT1; xác định khảo sát, nguồn hàng, đối thủ, giá và rủi ro cần kiểm chứng. | 2 ý tưởng chính thức để so sánh; ưu tiên 1 ý tưởng; danh sách việc cần kiểm chứng.
15-23 phút | 8 | Chốt phân công 9 bài tập | PM | Đọc từng BT1-BT9; xác nhận phụ trách chính, người hỗ trợ, đầu ra và deadline nội bộ trong sheet Công việc Tuần 1. | Không còn bài tập thiếu owner; từng vị trí hiểu phần phải bàn giao.
23-27 phút | 4 | Q&A và xử lý vướng mắc | PM | Chỉ hỏi điểm ảnh hưởng đến đầu ra, phối hợp hoặc deadline; câu chưa giải quyết được ghi vào Ghi chú PM và chỉ định người xử lý. | Danh sách vướng mắc, người xử lý và thời điểm phản hồi.
27-30 phút | 3 | PM đọc lại quyết định và kết thúc | PM | Đọc lại sản phẩm/ý tưởng ưu tiên, owner, deadline, kênh trao đổi, nơi tải minh chứng và thời điểm check-in tiếp theo. | Cả nhóm xác nhận phân công; Task Board và Drive được tạo ngay sau họp.
CHECKLIST TRƯỚC KHI KẾT THÚC HỌP
1 | Đã giữ lại 2 ý tưởng để so sánh và xác định ý tưởng ưu tiên |  |  |  | Chưa xác nhận
2 | Đủ phụ trách chính và người hỗ trợ cho BT1-BT9 |  |  |  | Chưa xác nhận
3 | Mỗi bài có đầu ra, deadline nội bộ và nơi lưu minh chứng |  |  |  | Chưa xác nhận
4 | Đã thống nhất kênh trao đổi, thời gian phản hồi và check-in tiếp theo |  |  |  | Chưa xác nhận
5 | Task Board và kho minh chứng có người tạo ngay sau họp |  |  |  | Chưa xác nhận

## Vai trò thành viên
VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN
Dự án TMĐT • Tuần 1 • 8 đầu mối gồm PM và 7 Lead
STT | Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính | Nhiệm vụ Tuần 1 | Đầu ra bàn giao | Phối hợp chính
1 | Hưng | Operations Lead | Thiết kế và theo dõi vận hành: nguồn hàng, tồn kho, đóng gói, giao nhận, xử lý đơn và phản hồi sau bán. Chịu trách nhiệm tính khả thi vận hành trong ngân sách 500.000 đồng. | Khảo sát nguồn hàng và cách đóng gói/giao hàng; viết checklist vận hành và kiểm soát tồn; rà soát stakeholder liên quan nhà cung cấp, đơn vị giao hàng; hỗ trợ tạo kho minh chứng. Liên quan BT1, BT4, BT5, BT8. | Danh sách nguồn hàng; quy trình nhận đơn → xác nhận → đóng gói → giao → phản hồi; checklist tồn kho/giao nhận; thông tin stakeholder vận hành. | Nam (Sales), Bằng (giá vốn), Phong (tài liệu), Nghĩa (PM)
2 | Phong | Communication & Documentation Lead (CD) | Chuẩn hóa, tổng hợp và lưu trữ tài liệu; điều phối thông tin nội bộ và đối ngoại; ghi biên bản họp, quản lý phiên bản và đường dẫn minh chứng. | Soạn Project Charter từ đầu vào các Lead; lập Stakeholder Register; viết Team Charter; chuẩn hóa task/evidence; tạo cấu trúc Drive; tổng hợp Week 1 Summary và file Word nộp. Liên quan BT2, BT3, BT5, BT6, BT7, BT8, BT9. | Project Charter; Stakeholder Register; Team Charter; kho Drive có quy tắc đặt tên; Week 1 Summary; 01 file Word tổng hợp và link minh chứng. | Nghĩa (PM), Đạt (QA), tất cả Lead
3 | Nam | Sales Lead (SO/Sales) | Phụ trách kênh bán, tư vấn và chốt đơn, hành trình khách hàng, thanh toán, chăm sóc khách hàng và ghi nhận phản hồi/doanh số; phối hợp Operations ở khâu giao hàng. | Góp ý nhu cầu khách hàng và khả năng bán 2 ý tưởng; thiết kế kênh bán, luồng nhận đơn, thanh toán, CSKH; đề xuất mục tiêu bán và cách ghi nhận doanh số. Liên quan BT1, BT2, BT4. | Sales flow/customer journey; kênh bán đề xuất; quy trình nhận/chốt đơn và CSKH; chỉ tiêu bán sơ bộ. | Huy (khách hàng), Bằng (giá), Hưng (thực hiện đơn), Danh (nội dung)
4 | Đạt | Evaluation & Optimization Lead (EO) | Định nghĩa KPI, theo dõi tiến độ và hiệu quả, kiểm tra chất lượng số liệu/minh chứng, phân tích rủi ro và đề xuất cải tiến. | Thiết lập KPI và cách đo; góp ý ngân sách/rủi ro Project Charter; cấu trúc Task Board và tiêu chí hoàn thành; QA Team Charter, link minh chứng và hồ sơ trước khi nộp. Liên quan BT1, BT3, BT4, BT6, BT7, BT8, BT9. | Bộ KPI và tiêu chí đánh giá; Task Board có owner/deadline/trạng thái; checklist QA; danh sách lỗi và đề xuất sửa. | Nghĩa (PM), Bằng (định giá), Phong (hồ sơ), các Lead
5 | Bằng | Product & Pricing Lead (PP) | Chọn danh mục sản phẩm, định vị USP, khảo sát giá vốn/giá bán và xây chiến lược giá phù hợp mục tiêu doanh thu, ngân sách. | Tìm 2 phương án sản phẩm và nguồn hàng; tính giá vốn, giá bán, biên lợi nhuận và khả năng triển khai với 500.000 đồng; chốt sản phẩm/USP và ngân sách sơ bộ. Liên quan BT1, BT4. | Bảng so sánh sản phẩm; danh sách nguồn hàng/giá; bảng định giá, chi phí và lãi/lỗ sơ bộ; USP. | Huy (nhu cầu), Nam (khả năng bán), Hưng (vận hành), Đạt (kiểm tra số liệu)
6 | Danh | Content & Creative Lead (CC) | Lên ý tưởng marketing và sản xuất nội dung bài viết, hình ảnh, video/caption; giữ thông điệp và hình ảnh thương hiệu nhất quán. | Khảo sát đối thủ và nội dung trên Facebook/TikTok; đề xuất thông điệp, kênh và lịch truyền thông; phác thảo nội dung bán hàng và marketing plan. Liên quan BT2, BT4. | Bảng quan sát nội dung đối thủ; chân dung thông điệp; kế hoạch marketing sơ bộ; concept, caption hoặc mẫu nội dung. | Huy (insight), Nam (kênh bán), Bằng (USP/giá), Hưng (khả năng thực hiện)
7 | Huy | Market Research Lead (MR) | Thu thập dữ liệu thị trường; phân tích khách hàng, nhu cầu, đối thủ và xu hướng; cung cấp bằng chứng cho quyết định chọn sản phẩm. | Tổng hợp và so sánh tối thiểu 2 ý tưởng; xác định khách hàng mục tiêu; khảo sát/phỏng vấn, so sánh đối thủ và giá thị trường; tổng hợp bằng chứng nhu cầu. Liên quan BT1, BT2. | Bảng nghiên cứu 2 ý tưởng; customer profile; dữ liệu khảo sát; bảng đối thủ; insight và nguồn chứng minh nhu cầu. | Bằng (sản phẩm/giá), Nam (bán hàng), Danh (social listening), Đạt (kiểm chứng)
8 | Nghĩa | Project Manager (PM) | Điều phối toàn dự án; phân công, kiểm soát tiến độ/chất lượng/ngân sách, quyết định ưu tiên và phê duyệt đầu ra trước khi nộp. | Chốt ý tưởng sau khi xem bằng chứng; điều phối và duyệt Project Charter, Team Charter, Task Board, timeline; theo dõi deadline từng Lead; review cuối hồ sơ Tuần 1 và quyết định nộp. Liên quan BT1, BT3, BT6, BT7, BT9. | Quyết định chọn sản phẩm; phân công và timeline; Project Charter đã duyệt; Task Board; hồ sơ Tuần 1 được kiểm tra và chốt nộp. | Tất cả Lead; Phong tổng hợp hồ sơ; Đạt kiểm tra chất lượng

## CD_Đọc trước
Mục | Nội dung
Phạm vi bản làm việc | Dùng dữ kiện người dùng cung cấp và yêu cầu được ghi trong file nguồn. Chưa đủ để chốt bài nộp.
Đã xác nhận mới | Phong xác nhận nhóm có 8 người. Câu trả lời “ok” chưa cung cấp số liệu thị trường, bán hàng hay thu chi.
Số nhóm đưa ra | Mức giá/vốn trong ý tưởng giữ riêng tại tab CD_Số nhóm đã nêu, ghi đúng là đề xuất chưa xác minh; không tự nâng thành số thực.
Không tự bổ sung số | Không có sản lượng, cơ cấu đơn, giá bình quân, chi phí chung, lợi nhuận dự báo, ngày khởi động/kết thúc, tỷ lệ KPI hoặc SLA do trợ lý tự đặt.
Phần còn thiếu | Giữ trống ô dữ liệu thực hoặc ghi “chưa được cung cấp”. Không suy ra nhóm chưa làm, không tự điền 0.
Tab gốc | Giữ nguyên cả 3 tab và trạng thái như file tải lên; trạng thái chép từ nguồn chưa được xác nhận là hiện trạng.
Trình tự cùng hoàn thiện | Nhận đề/mẫu và thông tin chốt → nhận đầu ra thật → soạn từng mục CD → Phong/Lead kiểm tra → PM duyệt theo quy trình thật.
Phiên bản trước | Không dùng các số do trợ lý tự bổ sung ở v0.9 trong bài. Tab CD_Nội dung đã gỡ liệt kê rõ.

## CD_Dữ kiện có nguồn
Thông tin | Nội dung | Nguồn | Giới hạn / xác nhận
Tên dự án | “Chung một nhịp” – Vòng tay hạt chữ cá nhân hóa cho nhóm bạn | Tin nhắn ý tưởng của Phong | Ý tưởng nhóm cung cấp; không tự suy ra đã được PM phê duyệt.
Người phụ trách CD | Phong | Phong tự xác nhận trong yêu cầu | Đã được người dùng xác nhận.
Số thành viên | 8 | Phong trả lời “8 người” ở lượt hiện tại | Đã được người dùng xác nhận số lượng. Chưa đồng nghĩa mọi người đã xác nhận trách nhiệm.
Danh sách và vai trò | Nghĩa–PM; Phong–CD; Huy–MR; Bằng–PP; Danh–CC; Nam–Sales; Hưng–Operations; Đạt–EO | Tab Vai trò thành viên, hàng 6–13 | Chép từ file phân công; chưa có biên bản xác nhận từng người.
Địa bàn | TP.HCM | Thông tin Phong cung cấp | Bối cảnh nhóm; không suy ra có quyền bán trong một trường cụ thể.
Khách hàng dự kiến | Học sinh/sinh viên 16–24 tuổi; nhóm bạn, cặp đôi, lớp/CLB | Mô tả ý tưởng của nhóm | Phân khúc dự kiến; chưa có dữ liệu kiểm chứng nhu cầu được cung cấp.
Thời lượng dự án | 8 tuần | Yêu cầu của Phong và bảng công việc | Chưa có xác nhận ngày bắt đầu/kết thúc cả dự án; không tự đặt lịch.
Hạn tuần 1 | Hạn nội bộ 21/10; nộp 22/10/2026 | Tab Công việc Tuần 1, A3; các hạn chi tiết ở cột J | Là hạn trong file, chưa thay cho thông báo gốc nếu có điều chỉnh.
Vốn ban đầu tối đa | 500.000đ | Yêu cầu dự án và mô tả của nhóm | Là hạn mức; chưa có xác nhận đã góp, đã chi hoặc tiền đang giữ.
Mục tiêu lợi nhuận từng được nêu | Khoảng 1.500.000đ | Yêu cầu trước của Phong | Mục tiêu, không phải kết quả hoặc dự báo; cần xác nhận còn áp dụng cho ý tưởng này.
Kênh và cách bán dự kiến | Facebook, Zalo, Instagram; video TikTok; tin nhắn/Google Forms; gom giao trong trường | Mô tả ý tưởng của nhóm | Định hướng do nhóm cung cấp; chưa có link kênh hoặc bằng chứng đã triển khai.
Cọc và duyệt mẫu trong ý tưởng | Khách duyệt tên/cỡ/màu; cọc 50% sau duyệt | Mô tả ý tưởng của nhóm | Điều kiện dự kiến; chưa có quyết định nhóm hoặc giao dịch thực được cung cấp.

## CD_Cần nhóm cung cấp
Nhóm dữ liệu | Nội dung cần gửi | Đầu mối theo phân công | Dùng cho | Thứ tự | Tình trạng tiếp nhận
Đề gốc và mẫu PCG | BaiTapNhom_Chuong1.pdf; hướng dẫn chấm/nộp; mẫu Project Charter, Weekly Report, Budget & Sales Tracker, Risk & Issue Log nếu được yêu cầu. | Phong/PM chuyển tài liệu gốc | Đối chiếu chính xác yêu cầu, cấu trúc, tên file, phần nào bắt buộc. | Ưu tiên trước | Chưa được cung cấp trực tiếp; file công việc chỉ nhắc tên/nguồn.
Thông tin bìa | Tên/số nhóm, lớp, thông tin thành viên cần ghi theo đề. MSSV có thể để trống để nhóm tự điền sau. | Phong/PM | Project Overview và Word nộp. | Ưu tiên trước | Đã xác nhận 8 người; chưa có tên/số nhóm, lớp.
Mốc và quyết định | Ngày bắt đầu/kết thúc 8 tuần; hạn tuần 1 có đổi không; ai/quyết định nào xác nhận chọn vòng tay; mục tiêu lãi còn là 1,5 triệu không. | Phong/PM | Charter và timeline có căn cứ. | Ưu tiên trước | Chỉ có thời lượng và hạn trong workbook; chưa có ngày khởi động/kết thúc dự án.
Mức giá và cấu hình đã chốt | Giá 35k/65k/150k đã chốt hay còn dự kiến; loại hạt/dây, cỡ, giới hạn chữ, phụ phí, giao hàng, xử lý đổi/hủy. | Bằng/Nam/Hưng; PM xác nhận | Ghi đúng sản phẩm và điều kiện bán. | Ưu tiên trước | Mới có nội dung ý tưởng; không tự thêm số chữ, thời gian làm hay cam kết dịch vụ.
Tình trạng công việc thật | Mỗi người đã làm việc gì, đầu ra/link, ngày, người đã review; việc còn thiếu và vướng mắc. | Từng Lead; Phong tổng hợp | Summary, Weekly Report, Task Board và đóng góp. | Ưu tiên trước | Trạng thái trong workbook chưa được xác nhận là hiện trạng.
Nghiên cứu nhu cầu | Nếu đã khảo sát: câu hỏi, dữ liệu trả lời gốc, ngày, cách chọn người, ghi chú trao đổi; có thể ẩn tên/số điện thoại. Nếu chưa có chỉ ghi “chưa làm”. | Huy; Nam hỗ trợ theo file | Opportunity Statement và bằng chứng BT2; không tạo câu trả lời hay tỷ lệ. | Bổ sung theo tình trạng thật | Chưa được cung cấp; chưa kết luận nhóm đã hay chưa khảo sát.
Đối thủ và nguồn hàng | Link sản phẩm/shop/ảnh báo giá có ngày; loại/khối lượng hạt, số chữ, dây, bao bì; giá, số lượng tối thiểu, phí nhập, thời gian, điều kiện lỗi. URL Thị Trường Sỉ nếu muốn dùng. | Bằng/Danh/Hưng theo phân công | Minh chứng so sánh và giá; nhãn “Thị Trường Sỉ” hiện chưa có URL. | Bổ sung theo tình trạng thật | Chưa có URL hay báo giá xác minh được cung cấp.
Mẫu và thao tác sản xuất | Ảnh mẫu thật; định mức vật tư mỗi mẫu; cách đo cỡ; thời gian làm đo thực; kết quả kiểm mối buộc/độ bền và lỗi đã thấy. | Hưng | Phần vận hành, giới hạn sản phẩm và rủi ro dựa trên quan sát. | Bổ sung theo tình trạng thật | Chưa có mẫu hoặc kết quả test được cung cấp.
Tiền và bán hàng thực | Số vốn đã góp; người giữ quỹ; chứng từ từng khoản thu/chi; tồn vật tư; đơn/cọc/giao/hoàn; giá từng đơn và phí ai chịu. Nếu không phát sinh, owner xác nhận rõ. | Bằng/Nam/Hưng/Đạt | Tính chi phí, doanh thu, tiền, tồn và lợi nhuận sau khi đủ dữ liệu. | Bổ sung theo tình trạng thật | Chưa có dữ liệu; không tự ghi 0.
Quy chế phối hợp đã thống nhất | Kênh nhóm, lịch họp, giờ phản hồi, bàn giao/review, người quyết định, cách xử lý trễ/bất đồng, quy tắc ghi nhận đóng góp. | PM và các thành viên | Team Charter, Communication Plan; không tự đặt SLA/lịch họp. | Trước xác nhận Team Charter | Chưa có xác nhận quy chế được cung cấp.
Stakeholder thật | Tên/đầu mối nhà cung cấp, nhóm khách/lớp/CLB, giao nhận, PIC/PCG/GV; ai được giao liên hệ, kênh và lịch đã thống nhất. Không cần mật khẩu hay dữ liệu riêng không liên quan. | PM/Nam/Bằng/Hưng | Stakeholder Register và kế hoạch tương tác có căn cứ. | Trước duyệt BT5 | Chưa có liên hệ hoặc phân quyền thực được cung cấp.
Minh chứng chia sẻ và xác nhận | Folder team, quyền người xem, board dùng thật, ảnh/link task, phiên bản đã được PM duyệt, phản hồi PIC nếu có. Có thể gửi file xuất hoặc ảnh phần liên quan. | Phong/Đạt/PM | BT7–BT9 và truy vết hồ sơ. | Trước chốt hồ sơ | Chưa có minh chứng quyền, board hoặc phê duyệt thực được cung cấp.

## CD_Số nhóm đã nêu
Khoản | Số trong ý tưởng | Bản chất / nguồn | Giới hạn | Số thực / mức đã chốt | Minh chứng / xác nhận
Giá vốn mục tiêu/vòng | 15000 | Mục tiêu “không quá” trong ý tưởng của nhóm | Không phải giá vốn thực; chờ định mức và báo giá. |  | Chưa được cung cấp
Giá bán lẻ/vòng | 35000 | Giá dự kiến trong ý tưởng của nhóm | Chưa được xác nhận là bảng giá đã chốt. |  | Chưa được cung cấp
Giá bán một đôi | 65000 | Giá dự kiến trong ý tưởng của nhóm | Chưa được xác nhận là bảng giá đã chốt. |  | Chưa được cung cấp
Giá bán một bộ 5 | 150000 | Giá dự kiến trong ý tưởng của nhóm | Chưa được xác nhận là bảng giá đã chốt. |  | Chưa được cung cấp
Phân bổ vốn: vật tư | 250000 | Dự toán nhóm ghi trong tin nhắn | Không phải chi thực tế hoặc báo giá. |  | Chưa được cung cấp
Phân bổ vốn: bao bì | 50000 | Dự toán nhóm ghi trong tin nhắn | Không phải chi thực tế hoặc báo giá. |  | Chưa được cung cấp
Phân bổ vốn: dụng cụ | 50000 | Dự toán nhóm ghi trong tin nhắn | Không phải chi thực tế hoặc báo giá. |  | Chưa được cung cấp
Phân bổ vốn: vận chuyển nhập | 50000 | Dự toán nhóm ghi trong tin nhắn | Không phải chi thực tế hoặc báo giá. |  | Chưa được cung cấp
Phân bổ vốn: dự phòng | 100000 | Dự toán nhóm ghi trong tin nhắn | Không xem là đã chi. |  | Chưa được cung cấp

## CD_Nội dung đã gỡ
Nội dung v0.9 | Nguồn phát sinh | Xử lý
Sản lượng 100 vòng; 48 đơn; cơ cấu 20 lẻ/20 đôi/8 bộ | Trợ lý tự đặt cho mô hình | Không đưa vào bài hoặc tính kết quả.
Giá bình quân 32.000đ | Suy ra từ cơ cấu đơn do trợ lý tự đặt | Không dùng khi chưa có cơ cấu đơn thật hoặc mục tiêu được nhóm chốt.
Chi phí chung 100.000đ; mẫu/khác 50.000đ | Trợ lý tự phân loại/bổ sung | Bỏ; chờ khoản chi, mục đích và chứng từ thật.
Doanh thu/lợi nhuận dự kiến và các ngưỡng sản lượng trong v0.9 | Tính từ các đầu vào trợ lý tự đặt | Bỏ cả kết quả dẫn xuất; không xem là dự báo hoặc kết quả nhóm.
Lịch 18/10–12/12 và chỉ tiêu bán từng tuần | Trợ lý tự đặt ngày và phân bổ | Chỉ giữ thời lượng 8 tuần; ngày/mốc/sản lượng chờ nhóm.
Ngưỡng khảo sát/đơn cọc/khách, QC, tỷ lệ lỗi, biên góp do trợ lý thêm | Trợ lý tự đề xuất, chưa được nhóm chốt | Không ghi thành KPI/tiêu chí đã thống nhất. Yêu cầu có trong đề được trích riêng từ file nguồn.
Tối đa 8 hạt chữ, ba bảng màu, thời gian làm/giao, lịch họp và SLA tự thêm | Trợ lý tự đề xuất | Bỏ; chờ cấu hình, năng lực và quy chế nhóm thực tế.
Xếp mức ảnh hưởng/xác suất/tác động, chủ việc và lịch liên hệ tự gán | Đánh giá ban đầu của trợ lý | Chưa coi là dữ liệu hoặc quyết định; để chờ xác nhận hoặc phân tích cùng nhóm sau khi có thông tin.

## CD_Việc của Phong
Mã theo nguồn | Nhiệm vụ theo nguồn | Đầu ra theo nguồn | Hạn theo nguồn | DoD theo nguồn | Nơi nộp theo nguồn | Tình trạng xác nhận
2.3 | Tổng hợp bằng chứng; viết Opportunity Statement 200-300 từ; lập kế hoạch test Tuần 2 | Opportunity Statement và kế hoạch kiểm chứng | 19/10/2026 22:00 | Đủ bối cảnh, khách hàng, nhu cầu, giá trị, cách tiếp cận và giả định | 02_Market_Research | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất
3.3 | Viết, chuẩn hóa và trình PM duyệt Project Charter v1.0 | Project Charter 2-3 trang | 20/10/2026 18:00 | Đúng cấu trúc; số liệu nhất quán; PM phê duyệt | 01_Project_Charter | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất
5.1 | Lập tối thiểu 5 stakeholder; phân tích vai trò, nhu cầu và mức ảnh hưởng | Stakeholder Register bản nháp | 20/10/2026 11:00 | Có khách hàng, NCC, nền tảng, vận chuyển, nhóm và GV/PCG | 01_Project_Charter | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất
5.2 | Xác định kênh, tần suất, owner và nội dung phối hợp từng stakeholder | Kế hoạch tương tác stakeholder | 20/10/2026 13:00 | Mỗi stakeholder có cách phối hợp kiểm tra được | 01_Project_Charter | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất
6.2 | Chốt kênh trao đổi, lịch họp, SLA phản hồi, bàn giao, xử lý trễ và bất đồng | Team Charter bản nháp | 18/10/2026 22:00 | Quy tắc cụ thể, có người quyết định và thời hạn phản hồi | 01_Project_Charter | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất
7.3 | Viết Description, Definition of Done, minh chứng; chia sẻ và chụp board | Task có WHAT/WHY, output và evidence | 18/10/2026 23:00 | Không chuyển Done nếu chưa có kết quả kiểm tra được | 06_Weekly_Reports | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất
8.1 | Tạo 7 thư mục theo đề và thiết lập quyền truy cập | Kho Drive đủ cấu trúc và quyền | 19/10/2026 09:00 | 7 thư mục con nằm trong folder team do PC tạo; quyền và link mở được; có người quản lý | 01_Project_Charter | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất
8.2 | Quy định đặt tên, phiên bản; yêu cầu từng Lead tải minh chứng ban đầu | Naming rule và tài liệu phiên bản đầu | 19/10/2026 11:00 | Mỗi mảng có ít nhất một tài liệu thật, ghi ngày và nguồn khi phù hợp | 01_Project_Charter | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất
9.1 | Thu đầu ra đã duyệt; viết Week 1 Summary 300-500 từ | Week 1 Summary | 21/10/2026 12:00 | Đủ sản phẩm, lý do, bằng chứng, giả định, ngân sách, phân công, rủi ro, Tuần 2 | 06_Weekly_Reports | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất
9.2 | Ghép file Word có bìa, thông tin nhóm, mục lục, bảng và các link | 01 file Word tổng hợp | 21/10/2026 15:00 | Link Task Board/Drive mở được; tên file đúng quy định | 07_Final_Report | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất
PCG-04 | Lập Weekly Report theo mẫu PCG: kế hoạch/thực tế, chi phí, tiếp cận/đơn/doanh thu, chất lượng, risk/issue, hành động Sprint 2 | Weekly Report Sprint 1 có link hồ sơ và điểm chưa hoàn thành | 21/10/2026 | Chưa phát sinh ghi 0; chưa có dữ liệu ghi rõ; số liệu khớp tracker | 06_Weekly_Reports | Chờ đầu vào/xác nhận thực tế; chưa đánh dấu hoàn tất

## CD_8 tuần chờ lịch
Tuần | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mốc nhóm đã chốt | Chỉ tiêu có căn cứ | Trạng thái
1 |  |  |  |  | Chưa có lịch/mục tiêu do nhóm xác nhận
2 |  |  |  |  | Chưa có lịch/mục tiêu do nhóm xác nhận
3 |  |  |  |  | Chưa có lịch/mục tiêu do nhóm xác nhận
4 |  |  |  |  | Chưa có lịch/mục tiêu do nhóm xác nhận
5 |  |  |  |  | Chưa có lịch/mục tiêu do nhóm xác nhận
6 |  |  |  |  | Chưa có lịch/mục tiêu do nhóm xác nhận
7 |  |  |  |  | Chưa có lịch/mục tiêu do nhóm xác nhận
8 |  |  |  |  | Chưa có lịch/mục tiêu do nhóm xác nhận